| УТВЕРЖДАЮ Директор ОГБУ «Нерехтский КЦСОН» ________________Т.Ю. Иванова 01 февраля 2018 год. |  |
| --- | --- |

Отчет о выполнении плана мероприятий

по улучшению качества работы ОГБУ «Нерехтский КЦСОН» по состоянию на 1 января  2018 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Основание реализации (результат независимой оценки качества) | Срок реализации | Результат | Показатели, характеризующие результат выполнения мероприятия | Информация об исполнении, причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обновление нормативно-правовой базы по деятельности учреждения на сайте www.bus.gov.ru | показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации социального обслуживания -2,9 балла | в течение 10 дней после утверждения и (или внесения изменений в публикуемые сведения | обновлена нормативно-правовая база учреждения | открытость и прозрачность работы гос. и муниципальных учреждений | выполнено |
| 2 | Повышение качества и содержательности информации о предоставляемых услугах, своевременная актуализация ( в.т.ч в СМИ, на сайте учреждения, на стендах, в др. открытых источниках | показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации социального обслуживания - 2,9 балла | в течение 1 дня после проведения мероприятий | информационная открытость учреждения | на сайте учреждения регулярно размещается актуальная информация о проводимых мероприятиях, нововведениях (технологии) в организации работы учреждения. Стенды с информацией о перечне предоставляемых услуг, о правах и обязанностях граждан, получающих социальные услуги, и другой актуальной информации расположены в каждом отделении и в каждом здании в соответствии с местонахождением специалиста по социальной работе. | выполнено |
| 3 | Модернизация сайта учреждения | показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации социального обслуживания - 2,9 балла | в течение 2017 года | наглядная, систематизированная и структурированная информация, размещенная на сайте. Наличие обратной связи. | проведение структуризации и систематизации информации, опубликованной на сайте учреждения, современный дизайн сайта. | выполнено (добавлен раздел сайта информация для сведения) |
| 4 | Повышение активности учреждения в рекламе своих услуг | показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации социального обслуживания - 2,9 балла | в течение 2017 года | доступность и достаточность информации об учреждении | разработка буклетов о деятельности отделений учреждения о предоставлении отдельных услуг, которые будут распространяться в общественных местах и при личном общении с гражданами. | выполнено (разработано 7 буклетов о работе и отделениях учреждения) |
| 5 | Повышение информированности о предоставляемых соц.услугах получателей в отделении соц.обслуживания на дому (выпуск и раздача буклетов о работе учреждения, об оказании и предоставлении соц. услуг гражданам, находящимся в отделении соц. обслуживания на дому) | показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации социального обслуживания - 2,9 балла | в течение 2017 года | доступность и достаточность информации об учреждении | наличие информации о деятельности организации соц. обслуживания ( в том числе о перечне, порядке и условиях предоставления соц. услуг, тарифах на соц. услуги) на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах. | выполнено |
| 6 | Оборудование территории, прилегающей к учреждению, с учетом требований доступности для маломобильных получателей услуг (установка знака «стоянка для инвалидов») | показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения – 5,93 балла | сентябрь –октябрь 2017 г. | улучшение условий предоставления социальных услуг маломобильным гражданам | будут созданы доступные условия для инвалидов, посещающих учреждение | не выполнено (документы для установки знака «стоянка для инвалидов» на рассмотрении в ГИБДД) |
| 7 | повышение квалификации, профессиональной переподготовки по профилю социальной работы социальными работниками | показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций социального обслуживания - 2,48 баллов | в течение 2017 года | увеличение количества социальных работников подтвердивших квалификацию по дополнительной профессиональной программе «Оказание социальных услуг лицам пожилого возраста и инвалидам» (90% от общей численности) | будет увеличена доля работников, прошедших повышение квалификации | выполнено |
| 7 | Повышение качества предоставления социальных услуг в отделении дневного пребывания (качество питания, качество уборки помещения) | показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг – 4,92 балла | в течение 2017 года | улучшение условий предоставления социальных услуг в отделении дневного пребывания, увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных условиями предоставления соц.услуг. | удовлетворенность качеством оказания услуг. | выполнено (улучшено качество питания, более тщательно убираются помещения учреждения) |

исполнитель зам. директора И.Л. Скворцова

тел. 8(49431)76-4-32